## 深圳
附件2：深圳市城市轨道交通工程质量安全专项抽查整改清单
标段名称 | 责任主体 | 整改单位 | 问题描述 | 整改要求及依据
深圳市城市轨道交通8号线一期工程8132标-2工区 | 建设单位 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1.未办理施工许可证，未能提供临时施工许可相关批文。 | 依据：《中华人民共和国建筑法》第七条。
要求：办理施工许可证，或提供临时施工许可相关批文。
|  |  | 2.综合应急预案未经专家评审和向有关单位备案。 | 依据：《城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法》第十条、第十六条。
要求：组织专家进行综合应急预案评审，并报有关单位备案。
| 施工单位 | 中国交通建设股份有限公司 | 1.《实施性施工组织设计》施工方案未盖项目经理注册章。 | 依据：《注册建造师管理规定》 第二十二条。
要求：施工方案补盖项目经理一级建造师注册章。
|  |  | 2.管片堆放混乱，新旧管片混堆，且堆放超高（4块堆叠）。 | 依据：《盾构法隧道施工及验收规范》（GB50446-2017）第6.8条。
要求：规范管片堆放管理，新旧管片分类堆放。
|  |  | 3.一级配电箱漏电保护不符合要求。 | 依据：JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》第8.2.11条。
要求：加强现场临时用电安全管理，更换不符合要求的一级配电箱。
|  |  | 4.隧道走道板上未配备灭火器。 | 依据：《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）第6.2.1条。
要求：按照相关规范要求配备灭火器，并排查相关类似问题，完善整改。
|  |  | 5.内部创“四新”方案，方案审批手续未完善。 | 依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十一条以及本规定清单。
要求：按照相关要求，完善审批需。
| 监理单位 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 | 1. 专职安全人员有变更，未提供变更人员的变更手续。 | 依据：GB／T50319-2013《建设工程监理规范》第3.1.4条。
要求：完善人员变更手续。
|  |  | 2. 未编制“四新”工程的专项监理实施细则。 | 依据：GB／T50319-2013《建设工程监理规范》第4.3.1条：对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
要求：按照规范要求，编制完善“四新”工程的专项监理实施细则。
深圳市城市轨道交通10号线工程主体工程1011-2标段 | 建设单位 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1.未办理施工许可证，也无相关批文。 | 依据：《中华人民共和国建筑法》第七条。
要求：办理施工许可证，或提供临时施工许可相关批文。
|  |  | 2.综合应急预案未经专家评审和向有关单位备案。 | 依据：《城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法》第十条、第十六条。
要求：组织专家进行综合应急预案评审，并报有关单位备案。
| 施工单位 | 中铁二局工程有限公司 | 1. 安全交底记录针对性不强（抽查钢筋工交底工作内容为现场杂工工作内容）。 | 依据：《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）第3.1.3条第3点。
要求：重新按工种施工内容进行交底。
|  |  | 2.无“三防”专项方案。 | 依据：《广东省防汛防旱防风总指挥部文件》（粤防【2018】54号）第四条。
要求：尽快编制三防预案。
|  |  | 3. 电瓶车无防溜车装置，轨道拉杆偏少。 | 依据:《地下铁道施工及验收规范》第7.9.3条。
要求：对电瓶车立即增设防溜车装置，并加装轨道拉杆。
|  |  | 4. 应急物资水泵、砂袋数量不满足应急预案要求。 | 依据:《生产安全事故应急预案管理办法》(总局88号令) 第三十八条。
要求：根据应急预案补充应急物资，并分类分堆存放，做好标示标牌。
|  |  | 5. 钢筋调直机控制箱门缺失。 | 依据:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第8.1.17条。
要求：按照《施工现场临时用电安全技术规范》相关要求，对缺失钢筋调直机控制箱门进行加装。
| 监理单位 | 中咨工程建设监理有限公司 | 1.法定代理人对总监授权书无日期。 | 依据：《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第3.1.3条。
要求：补签授权书日期。
|  |  | 2.施工单位报审的“关键节点分类/识别清单”施工方未签字盖章。 | 依据：住建部“关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知”第三条第（一）款施工单位根据《关键节点分类清单》编制《关键节点识别清单》，报监理单位审批。
要求：应按照相关要求对施工单位所报资料进行审核，对不合格的资料不予审批。
深圳市城市轨道交通6号线工程长圳车辆段综合工程6103标段-2工区 | 建设单位 | 深圳市地铁集团有限公司 | 1.未办理施工许可证，也无相关批文。 | 依据：《中华人民共和国建筑法》第七条。
要求：办理施工许可证，或提供临时施工许可相关批文。
|  |  | 2.综合应急预案未经专家评审和向有关单位备案。 | 依据：《城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法》第十条、第十六条。
要求;组织专家进行综合应急预案评审，并报有关单位备案。
| 施工单位 | 中国第四工程局有限公司 | 1. (6月29日)施工日志及安全日志记录不齐全。 | 依据：《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2016版）填写范例与指南（上册）》施工日志填写说明。
要求:补充完善施工日志及安全记录。
|  |  | 2.应急物资清单未保留定期检查的记录。 | 依据：《生产安全事故应急预案管理办法》（总局88号令）第三十八条。
要求对应急物资定期检查并留存记录。
|  |  | 3.新进人员的“三级”安全教育学时不满足50学时的要求。 | 依据：《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》第二章学时规定。
要求：增加对新进人员的“三级”安全教育时间。
|  |  | 4.无法提供经监理审核的关键节点分类/识别清单。 | 依据：《住房城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知》﹝2017﹞68号）要求。
要求：提供关键节点分类/识别清单报监理审核。
|  |  | 5. 模板支撑上部局部缺少水平杆（员工公寓四层）。 | 依据：《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011）第6.2条。
要求：立即按审批通过的方案进行整改，加强对施工作业人员进行交底。
| 监理单位 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 1.监理规划审批栏的企业技术负责人签名与资质证书的企业技术负责人名字不同。 | 依据：《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）4.2.2-2条，总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。
要求：对监理规划报企业负责人重新补签。
|  |  | 2.未对施工单位关键节点分类/识别清单进行审批。 | 依据：住建部“关于加强城市轨道交通工程关键节点风险管控的通知”第三条第（一）款施工单位根据《关键节点分类清单》编制《关键节点识别清单》，报监理单位审批。
要求：应按照相关要求对施工单位所报资料进行审核，对不合格的资料不予审批。