## 佛山
附件3：佛山市城市轨道交通工程质量安全专项抽查整改清单
标段名称 | 责任主体 | 检查对象 | 问题描述 | 整改要求及依据
二号线一期工程 TJ2标 | 建设单位 | 中交佛山投资发展有限公司 | 组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位现场交底落实不到位； | 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》第六条：建设单位应当向施工单位提供底线管线资料。
地下管线现场交底未落实到位。
| 施工单位 | 中交隧道工程局有限公司 | 特种作业人员电工、电焊工（姓名：宋玉、谢胜雄、崔令军）证件使用安监部门所发证件，入场未经建筑施工特种作业人员培训； | 依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中第3.1.4条要求：从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业；
|  |  | 未提供起重机械租赁单位特种作业人员（姓名：韩帅）的三级安全教育记录； | 依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中第3.1.3条要求，当施工人员入场时，工程项目部应组织进行以国家安全法律法规、企业安全制度、施工现场安全管理规定及各工种安全技术操作规程为主要内容的三级安全教育培训和考核；
|  |  | 企业负责人带班记录部分笔迹差异较大，非本人签名，部分记录接班人未签名，领导带班制执行不严格； | 依据：《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》第四十四条要求 施工单位应当按规定做好安全质量资料的收集、整理和归档，保证安全质量文件真实、完整。
|  |  | 地铁施工质量缺陷与通病防治处理专项方案中监理审批意见第五条未按照监理要求进行修改； | 依据：《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》第四十四条要求 施工单位应当按规定做好安全质量资料的收集、整理和归档，保证安全质量文件真实、完整。
|  |  | 龙门吊、负三层排水泵等未按规范要求设置专用开关箱； | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条，要求：按规范要求设置专用开关箱。
|  |  | 站厅层开关箱无隔离开关和漏电保护开关，不符合规范要求； | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.5条，要求：按规范要求更换开关箱。
|  |  | 沙岗站基坑底板附近降水井失效，存在浸泡现象； | （GB50299-1999第2.1.4条井点降水应使地下水位保持在基底以下0.5m。
|  |  | 沙岗站负二层主体结构侧墙渗漏水处理不及时； | （GB50208-2011第9.0.8条，地下工程出现渗漏水时，应及时进行治理，应符合设计的防水等级要求。
| 监理单位 | 上海天佑工程咨询有限公司 | 文件不准确，应该是《工程质量终身责任承诺书》，而不是工程安全责任承诺书； | （1）根据住建系统质安站的文件要求； （2）根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013目录7文件资料管理的要求。
总监的在岗履职痕迹不明显，未提供总监带班记录；
审查施工单位特种作业人员报审资料不完善，缺少资格证网上查询页；
现场检查，发现安全生产许可证过期。检查结束后，施工单位补充提交了更新后的施工许可证；
| 第三方监测单位 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 基坑支撑轴力监测点端头电缆线未采取保护措施 | GB/T50308-2017第15.1.7条，监测点标志应标识清楚埋设牢固，易遭毁坏的部位应加设保护装置。
|  |  | 湾华站ZQT-26和ZQT-24号二个基坑测斜监控点的数据严重超过控制值，但是在一年内没有发出过第二张警情快报 | GB/T50308-2017第16.3.7条，依照工程制定的预警标准，及时判断现场安全状态，大道预警条件时应及时发布预警。
三号线工程3204-2标 | 建设单位 | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 综合应急预案经专家评审，未及时修改完善见； | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》4.7 应急预案评审
|  |  | 组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位现场交底落实不到位； | 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》第六条：建设单位应当向施工单位提供底线管线资料。
地下管线现场交底未落实到位。
| 施工单位 | 广东省基础工程集团有限公司 | 施工组织设计中，安全技术措施未将起重吊装安全技术措施纳入； | 依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中第3.1.3条要求，工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施
|  |  | 施工组织设计中已编制风险预控措施，但应急预案中未列入相应内容； | 依据：《建筑施工组织设计规范》第7.4.2条要求：安全管理计划因根据项目具体情况，建立安全管理组织，制定相应的管理目标、管理制度、管理控制措施和应急预案等；
|  |  | 危险性较大分部分项工程《水口站深基坑开挖方案》专家评审意见第六条：塔吊应在总平面上表示，并进行相关计算。其中，塔吊位置在总平面图上已有标注，方案修改部分中未找到塔吊基础相关计算书，应及时补充完善，同时提交各方审核； | 依据：《危险性较大的分部分项安全管理规定》第十三条要求，专项施工方案经论证需修改后通过的，施工单位应当根据论证报告修改完善
|  |  | 机械设备租赁单位与施工单位签署了机械租赁合同，但是未提供安全协议。 | 依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中第3.1.4条要求：当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任；
|  |  | 水口站一级配电箱内漏电开关参数不符合漏电开关额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但二者乘积不应大于30mA.s的规范要求； | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.11条，要求：按规范要求更换漏电开关。
|  |  | 水口站桩机设备配套泥浆泵未按规范要求设置专用开关箱； | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条，要求：按规范要求设置专用开关箱。
|  |  | 水口站金属灯具外壳及金属支架、钢筋加工场钢筋加工设备及金属外壳没与专用PE线连接。 | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第5.2.1条，要求：按规范要求与专用PE线连接。
|  |  | 水口站防水板搭接宽度不足100mm； | GB50208-2011 第4.3.18条规定，采用外贴法铺贴卷材防水层时立面卷材接槎的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
|  |  | 水口站防水层基面处理不平整、不圆顺，存在刺破的质量隐患； | GB50208-2011 第6.2.13 地下连续墙墙体表面平整度，临时支护墙体允许偏差应为50mm,单一或复合墙体允许偏差应为30mm
|  |  | 水口站主体结构侧墙和柱头钢筋预留尺寸不满足设计要求； | GB50299-1999第5.5.11条钢筋安装位置及允许偏差应符合设计要求。
| 监理单位 | 中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司 | 组织召开监测预警分析会滞后（北滘站基坑，3月9日报警，3月19日召开警情分析会）； | （1）根据预警方案的编制控制措施要求； （2）根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013目录7及5、5、4条的要求； （3）根据住建系统质安站的文件要求。
经监理部审查施工单位特种作业人员报审资料，缺少资格证的网上查询页；
| 第三方监测单位 | 北京城建勘察设计研究院有限责任公司 | 现场支撑轴力监测点端头电缆线未采取保护措施 | GB/T50308-2017第15.1.7条，监测点标志应标识清楚埋设牢固，易遭毁坏的部位应加设保护装置。
|  |  | 北滘站地表沉降监测点破坏要及时恢复，且要采取措施加强保护 | GB/T50308-2017第15.1.7条，监测点标志应标识清楚埋设牢固，易遭毁坏的部位应加设保护装置。
七号线西延顺德段 土建05标 | 建设单位 | 广东顺广轨道交通有限公司 | 临时施工许可证过期，未及时办理新证。 | 《建筑工程施工许可管理办法》第二条
|  |  | 四大报告（环境调查、管线调查、构建筑物调查、地质补勘），经专家评估，未及时根据专家意见附报告进行完善 | 参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第13条执行。
|  |  | 组织所涉及地下管线的产权单位或管理单位向施工单位现场交底落实不到位； | 《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》第六条：建设单位应当向施工单位提供底线管线资料。
地下管线现场交底未落实到位。
| 施工单位 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 机械设备（塔吊、龙门吊）进场验收记录，无监理验收痕迹，不符合进场报审程序； | 依据：《建设工程安全生产管理条例》第三十四条 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。
|  |  | 5月份，安措费报审计划为40万元，实际仅使用5.89万元。凭据未开具发票，部分使用借款单和记账凭据，不符合安措费报审要求； | 依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中第3.1.3条要求：按安全生产资金保障制度，应编制安全资金使用计划，并应按计划实施；
|  |  | 一级配电箱内未按规范要求设置隔离开关，箱内漏电开关不宜选择额定漏电动作电流可调型； | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.2条，要求：按规范要求更换一级配电箱。
|  |  | 陈村站龙门吊、负三层排水泵未按规范要求设置专用开关箱； | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.1.3条，要求：按规范要求设置专用开关箱。
|  |  | 塔吊开关箱内漏电开关参数不符合额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s的规范要求 | 依据：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.10条，要求：按规范要求更换漏电开关。
|  |  | 站厅层模板支撑体系，水平安全兜网未按施工方案和规范要求及时搭设。 | 依据：《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011第3.3.4条，要求：按规范要求设置水平安全兜网.
|  |  | 陈村站主体结构顶板钢筋接头在规定长度内（35d且不小于500mm区段），受力钢筋的截面面积占受力钢筋总截面面积应不超过50% ； | (依据：《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010)第4.3.1条接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位，当需要在高应力部位设置接头时，在同一连接区段内Ⅲ级接头的百分率不应大于25%，Ⅱ级接头的百分率不应大于50%。）
|  |  | 陈村站侧墙防水层搭接不足100mm； | GB50208-2011 第4.3.18条规定，采用外贴法铺贴卷材防水层时立面卷材接槎的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。
|  |  | 陈村站主体结构顶板钢筋预留尺寸不符合设计要求； | GB50299-1999第5.5.11条钢筋安装位置及允许偏差应符合设计要求。
|  |  | 陈村站负二层侧墙混凝土蜂窝麻面，负三层侧墙渗漏水。 | GB50208-2011第9.0.8条，地下工程出现渗漏水时，应及时进行治理，应符合设计的防水等级要求；GB50299-1999第5.9.4条结构混凝土应无露筋、露石、裂缝等质量缺陷。
| 监理单位 | 广州市城市建设工程监理公司 | 总监任命书应由公司法人代表签字，而不能用个人印章代替； | （1）根据住建系统质安站的文件要求； （2）根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013目录7文件资料管理的要求。
未提供总监带班记录；
特种作业人员资格报审资料里面缺少资格证的网上查询页；
总包的安措费使用报审资料里面部分缺少正规发票，用财务记账凭证代替的，不符合手续。
| 第三方监测单位 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 现场测斜监测点四周因沉降缝隙偏大未及时处理，须用细砂密实填充 | 现场测斜监测点四周因沉降缝隙偏大未及时处理，须用细砂密实填充