## 同意立项
附件2
2018年广东省工程建设标准制订预备项目表
序号 | 项目名称 | 制订或 修订 | 适用范围及主要技术内容 | 主编单位 | 参编单位 | 起 止 年 限 | 进度要求 | 主编人
1 | 广东省农村生活污水处理技术规程 | 制订 | 适用范围：本标准适用于广东省行政村、自然村以及分散农户生活污水处理管网、站点建设项目工程过程中主要采用的水处理技术的工艺及主要设计控制指标。 主要技术内容：本标准规定了农村生活污水处理技术的总则、站点选址要求、污水收集、水量和水质、处理工艺、工艺设计应注意事项和通用图集设计。 | 广东省广业环保产业集团有限公司 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 中国科学院 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东省建科建筑设计院有限公司 广东省冶金建筑设计研究院有限公司 广州资源环保科技股份有限公司 环境保护部华南环境科学研究所 广东省轻纺建筑设计院有限公司 广东广州林茂投资有限公司 佛山水务 湖南大学 | 2019.01-2020.12 | 2019.12：征求意见稿 2020.03：送审稿 2020.06：报批稿 | 邱仲业 袁敏忠 陈繁荣
2 | 广东省公共体育设施规划配置标准 | 制订 | 适用范围：适用于广东省内空间规划（总体规划）、公共体育设施专项规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村庄规划等涉及到公共体育设施规划配套等。 主要技术内容：总则、术语、分级配置体系（规模、人口）、分级配置标准（设施类型、用地指标、建筑面积、设施要求）、相关指引及附录等。 | 广州市城市规划勘测设计研究院 广东省城乡规划设计研究院 | 广东省建科建筑设计院有限公司 广东省体育场馆器材设备中心 广东体育职业技术学院 | 2019.01-2020.12 | 2019.09：征求意见稿 2020.04：送审稿 2020.06：报批稿 | 黄慧明 邱衍庆
3 | 广东省轨道交通公共卫生管理标准 | 制定 | 适用范围：适用于广东省轨道交通既有建设线路和未建设线路的公共卫生学设计、管理、验收。 主要技术内容：总则、术语与符号、基本规定、车站公共卫生设计、施工建设、运营管理、竣工验收、第三方检测等。 | 广州市赛特检测有限公司 | / | 2018.12-2020.12 | 2020.05：征求意见稿 2020.08：送审稿 2020.12：报批稿 | 郑东丹
4 | 广东省信息通信接入基础设施规划设计标准 | 制订 | 适用范围：适用于广东省城乡信息通信接入基础设施的规划设计与建设，明确信息通信（部分类别）专项规划，城市综合体、小区、建筑单体、城市道路等建设项目工程设计的接入基础设施的设计预留控制等相关规定。 主要技术内容：总则、术语、适用范围、业务片区、业务预测、中型机房 、移动通信基站、小型接入机房、通信管道及接入通道、附录。 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 | 深圳信息通信研究院 中国城市规划设计研究院深圳分院 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 奥意建筑工程设计有限公司 | 2019.01-2020.01 | 2019.11：征求意见稿 2019.12：送审稿 2020.01：报批稿 | 陈永海
5 | 建筑边坡工程技术规范 | 制订 | 适用范围：本规范主要适用于广东省建筑工程中的岩质边坡、土质边坡或土岩组合边坡的勘察、设计、施工、检测、监测、验收和健康监测要求。 主要技术内容：总则、术语与符号、基本规定、边坡工程勘察与测绘、边（滑）坡稳定性计算与评价、工程滑坡防治与抢险、 危岩、崩塌防治与抢险、人工边坡、边坡支挡结构、边坡工程排水、坡面防护与绿化维护、边坡工程施工、边坡工程监测、质量检验及验收等。 | 广州市设计院 | 华南理工大学 广东建科建筑工程技术开发有限公司 中国地质大学 广东省工程勘察院 广州市建设科学技术委员会办公室 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 广东省地质工程公司 广州大学 广东省建筑设计研究院 深圳市勘察测绘院有限公司 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2018.10-2020.10 | 2019.12：征求意见稿 2020.08：送审稿 2020.10：报批稿 | 黄俊光
6 | 岩土工程勘察信息化通用技术规范 | 制订 | 适用范围：本规范适用于岩土工程勘察各个环节的信息化建设的技术设计、研发实施、质量控制及成果验收等. 主要技术内容:总则、术语与符号、基本规定、统一管理平台设计、外业信息采集系统设计、人员和设备管理系统设计、岩土试验样品管理系统设计、勘察流程缺陷管理及控制体系管理系统设计、工程地质风险源警示系统设计、勘察成果管理及勘察知识库系统设计、工程勘察数据交换标准接口设计、调试及验收、系统维护。 | 广东省重工建筑设计院有限公司 深圳市勘察研究院有限公司 | 广州市城市规划勘测设计研究院、广东省建筑设计研究院、广州地铁设计研究院有限公司、广州地铁集团有限公司 | 2018.10-2021.10 | 2020.10：征求意见稿 2021.05：送审稿 2021.10：报批稿 | 林健 蒋鹏
7 | 钢螺杆锚桩法静载试验规程 | 制订 | 适用范围：适用于工业和民用建筑、市政工程、交通工程、港口工程等领域的桩基础静载检测和验收。 主要技术内容:总则、术语与符号、基本规定、钢螺杆锚桩设计与施工、杠杆式反力锚桩法、拉力型锚桩反力法、挑式锚桩反力法、现场检测及数据处理。 | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 卓典高麦高科技(广东)有限公司 建研地基基础工程有限责任公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广州市番禺区建设工程质量检测中心 东莞市建设工程质量监督站 深圳市建设工程质量检测中心 广州增城正源建设工程质量检测中心 阳江市建设工程质量检测中心 佛山市顺德区建设工程质量安全监督检测中心 珠海市建设工程质量监督检测站 佛山市建筑工程质量检测站 | 2019.03-2020.10 | 2020.03：征求意见稿 2020.08：送审稿 2020.10：报批稿 | 谭学民
8 | 装配式建筑监测技术标准 | 制订 | 适用范围：本标准适用于各类装配式建筑（包括装配式混凝土结构、钢结构、木结构）在施工期间（包括运输和装配）的安全监测和使用期间的健康监测的技术设计、作业实施、成果整理及质量控制等。 主要技术内容包括：总则、术语与符号、监测内容、监测对象（部位）及监测点布设原则、监测方法、频率及精度要求、监测核心仪器技术标准、监测预警标准、监测数据处理与信息反馈。 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 广东建远建筑装配工业有限公司 深圳中科传感科技有限公司 | 2018.11-2021.10 | 2020.10：征求意见稿 2021.05：送审稿 2021.10：报批稿 | 林健
9 | 广东省工程建设项目联合测绘技术规程 | 制订 | 本规程适用于本省范围内新建、改建、扩建工程建设项目，在竣工验收阶段涉及的规划验收测量、人防验收测量、不动产测绘服务。 主要技术内容：总则、术语与符号、基本规定、控制测量、建筑面积计算规则、房产测绘、业主共有部分测绘、规划测量、人防测量、成果数据与共享。 | 广州市房地产测绘院（广州市测绘产品质量检验中心） | 珠海市测绘院 佛山市测绘地理信息研究院 广东省国土资源测绘院 | 2018.12-2019.12 | 2019.06：征求意见稿 2019.08：送审稿 2019.10：报批稿 | 袁国辉
10 | 道路与机场道面技术状况自动化检测规程 | 制订 | 适用范围：本标准适用于城市道路、各等级公路及机场沥青路面和水泥路面的裂缝、平整度、车辙、抗滑性能和承载能力等路面技术状况自动化检测。 主要技术内容:本规范主要章节有路面几何线型状况、路面破损状况、路面平整度、路面车辙、抗滑性能、结构强度及机场道面自动化检测要求。 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东建科交通工程质量检测中心有限公司 | 广州市高速公路有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司 珠海交通工程技术有限公司 深圳高速工程顾问有限公司 | 2018.10-2020.10 | 2019.09：征求意见稿 2020.03：送审稿 2020.09：报批稿 | 孙杨勇
11 | 矩形顶管工程技术规程 | 制订 | 适用范围：本标准适用于矩形顶管工程的勘察、设计、施工以及质量控制。 主要技术内容:总则、术语与符号、基本规定、勘查、检测、管材、顶管工程设计、顶管设备及安装、顶进施工、顶管施工质量控制及验收。 | 广州市市政集团有限公司 广州市市政工程协会 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司 广州市第二市政工程有限公司 广州市市政集团设计院有限公司 广州市第三市政工程有限公司 中国地质大学（武汉） 广东鑫隆管业有限公司 广东省建筑设计研究院 广州金土岩土工程技术有限公司 | 2018.09-2020.05 | 2019.09：征求意见稿 2019.12：送审稿 2020.05：报批稿 | 安关峰
12 | 超高性能混凝土地铁疏散平台技术规程 | 制订 | 适用范围：本标准适用于以超高性能混凝土为主要原材料，经预制工艺制作的高性能地铁疏散平台。适用于超高性能混凝土地铁疏散平台及各构件，在设计、生产、验收等全过程的管理。 主要技术内容:总则、术语和定义、一般要求、设计要求、施工安装要求、质量检测方法、工程验收、附录。 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东华隧建设集团股份有限公司 广州华隧威预制件有限公司 | 2018.09-2020.10 | 2019.10：征求意见稿 2020.04：送审稿 2020.10：报批稿 | 史海欧
13 | 中低速磁浮交通工程施工及验收规范 | 制订 | 适用范围：本标准适用于广东省范围新建中低速磁浮交通工程的施工及静态验收。 主要技术内容：总则、术语、基本规定、车辆、低置结构、轨道、道岔、桥梁结构、精密工程测量、车站建筑及结构、隧道、通风与空调、给水与排水、供电、通信、信号、电梯、自动扶梯及自动人行道、站台门、乘客信息系统、安防系统、自动售检票系统、防灾与报警系统、车辆基地、限界等内容。 | 清远磁浮交通有限公司 中铁磁浮交通投资建设有限公司 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 中铁二十三局集团有限公司 中铁十一局集团有限公司 中车长春轨道客车有限公司 中国铁建重工集团有限公司 中国唐山机车车辆有限公司 长沙中大建设监理有限公司 北京市华铁信息技术开发总公司 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 广东铁路建设监理有限公司 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 2018.09-2020.10 | 2019.05：征求意见稿 2020.01：送审稿 2020.10：报批稿 | 周飞 鄢巨平
14 | 盾构法带压开仓作业技术规范 | 制订 | 适用范围：适用于城市轨道交通、铁路、水利、公路交通行业中盾构隧道工程。 主要技术内容：安全控制原则及要求、安全标准、安全控制内容、技术措施、安全控制参数及参数值范围等。 | 广州轨道交通建设监理有限公司 广州地铁集团有限公司 | 中铁华隧联合重型装备有限公司 中铁隧道局集团有限公司 中铁隧道股份有限公司 | 2018.10-2020.10 | 2019.09：征求意见稿 2020.03：送审稿 2020.10：报批稿 | 竺维彬 米晋生
15 | 城市轨道交通工程冻结法技术规程 | 制订 | 适用范围：适用于广东地区复合地层地铁隧道联络通道冻结法加固工程。 主要技术内容：总则、术语、勘探要求、地层冻结设计、冻结孔与冻结管、冷冻站、冻土帷幕检测与判断、冻结工程收尾工作、开挖与构筑。 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市轨道交通建设监理有限公司 中国矿业大学 山西约翰芬雷华能设计工程有限公司 北京中煤矿山工程有限公司 中煤特殊凿井有限公司 兖矿新陆建设发展有限公司 沈阳极地冻结工程有限公司 | 2018.10-2020.06 | 2019.09：征求意见稿 2020.01：送审稿 2020.03：报批稿 | 竺维彬
16 | 城市轨道交通混凝土结构耐久性技术规范 | 制订 | 适用范围：适用于广东省城市轨道交通工程混凝土耐久性的设计、施工、检测与验收。 主要技术内容：总则、术语和符号、基本规定、材料、结构耐久性设计、施工、检测与验收。 | 广州市建筑科学研究院有限公司 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广州地铁集团有限公司 广东省建筑设计研究院 广州市建设工程质量监督站 广州地铁设计研究院有限公司 深圳市市政设计研究院有限公司珠海大横琴股份有限公司 广州建筑股份有限公司 广州地铁物资有限公司 广州华隧威预制件有限公司 | 2019.01-2021.06 | 2019.12：征求意见稿 2020.12：送审稿 2021.06：报批稿 | 唐孟雄 祝雯
17 | 轨道交通工程地下混凝土结构渗漏水治理技术规范 | 制订 | 适用范围：适用于在建和运营阶段地下混凝土结构渗漏水的治理。 主要技术内容：总则、术语、基本规定、材料、设备、施工工艺、验收、用词说明、附录、引用标准目录等几部分。 | 广州轨道交通建设监理有限公司 中科院广州花灌工程有限公司 广州地铁集团有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 广州市盾建地下工程有限公司 中科院广州化灌工程有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司 广州市泰利斯固结补强工程有限公司 | 2018.09-2019.12 | 2018.12：征求意见稿 2019.06：送审稿 2019.12：报批稿 | 王虹 王晖 薛炜
18 | 广东省超低能耗居住建筑技术标准 | 制订 | 适用范围：适用于广东省新建、扩建、改建和改造的居住建筑能耗控制目标设定，以及以建筑能耗控制目标为约束指标的设计、施工、运行和评价。 主要技术内容：总则、术语、基本规定、室内环境参数、建筑能耗指标、技术性能指标、技术措施、评价。 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 华南理工大学 广州市设计院 广东省第四建筑工程有限公司 东莞市万科建筑技术研究有限公司 | 2018.10-2020.09 | 2019.12：征求意见稿 2020.05：送审稿 2020.09：报批稿 | 杨仕超
19 | 高层建筑风振舒适度评价标准及控制技术规程 | 制订 | 适用范围：本标准适用于我省新建和既有高层、超高层建筑和高耸结构。主要用于建筑风振舒适度评价，风振控制方法和手段实施，振动控制装置设计、施工、测试和安装。 主要技术内容：总则、术语、基本规定、风振加速度计算和舒适度评价指标、结构风振控制系统设计规定、结构风振控制系统安装和施工规定。 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 广州大学 深圳大学建筑设计研究院有限公司 广东省建筑设计研究院 广州市设计院 深圳市建筑设计研究总院有限公司 奥意建筑工程设计有限公司 常州容大结构减振股份有限公司 | 2018.10-2020.06 | 2019.12：征求意见稿 2020.04：送审稿 2020.06：报批稿 | 李庆祥
20 | 平板动力载荷试验技术标准 | 制订 | 适用范围：本规程适用于建设工程中平板动力载荷试验，包括建筑、交通、电力、市政、铁路、水利等工程领域中平板动力载荷试验。 主要技术内容：总则、 术语和符号、基本规定、Evd平板动力载荷试验、一般平板动力载荷试验、附录。 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东工业大学 | 广州市建设工程质量安全检测中心 深圳市建设工程质量检测中心 广东省基础工程集团有限公司 广州港湾工程质量检测有限公司 广东省建筑设计研究院 | 2019.01-2020.12 | 2019.12：征求意见稿 2020.06：送审稿 2020.12：报批稿 | 李彰明
21 | 城市隧道结构健康监测技术规范 | 制订 | 适用范围：适用于广东省内建设的明挖法隧道、矿山法隧道和内河沉管法隧道结构健康监测。 主要技术内容：总则、术语和符号、基本规定、监测项目及要求、 监测方法及技术要求、 监测点布置、数据采集与处理、健康评定与预警、信息反馈。 | 广州市中心区交通项目领导小组办公室 上海交大海科检测技术有限公司， | 广州市中心区交通建设有限公司 广州市市政工程设计研究总院有限公司 中铁第六勘察设计院集团有限公司 华南理工大学 招商局重庆交通科研设计院有限公司 中交四航工程研究院有限公司 广州大学 广州市市政工程监理有限公司 | 2018.9-2019.12 | 2019.07：征求意见稿 2019.09：送审稿 2019.12：报批稿 | 沈可
22 | 广东省生活垃圾填埋场运营技术规程 | 制订 | 适用范围：本规程适用于广东省生活垃圾填埋场的运营、维护及安全管理。 主要技术内容：总则、规范性引用标准、术语、基本规定、建设要求、运营准备、运营管理、检修维护管理、封场管理、环境保护管理、安全和职业健康管理、信息管理。 | 广东省环境卫生协会 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 广东省建筑设计研究院 广州环投环境服务有限公司 佛山市威立雅垃圾填埋处理有限公司 江苏维尔利环保科技股份有限公司 深圳市东江环保再生能源有限公司 广东省环境保护工程研究设计院有限公司 深圳市下坪固体废弃物填埋场 广东道勤环境建设有限公司 | 2018.10-2020.05 | 2019.02：征求意见稿 2019.10：送审稿 2020.04：报批稿 | 陈善坤
23 | 混凝土用粒化高炉矿渣粉应用技术规程 | 制订 | 适用范围：适用于粒化高炉矿渣粉在混凝土中的应用。 主要技术内容：总则、术语、矿渣粉的技术条件、矿渣粉在混凝土中的应用、矿渣粉混凝土的配合比设计、矿渣粉混凝土施工及质量控制、质量检验与验收。 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 湛江宝钢新型建材科技有限公司 | 华南理工大学 湛江市建筑工程质量监督站 广东省水泥行业协会 广东省预拌混凝土行业协会 | 2018.10-2020.12 | 2020.03：征求意见稿 2020.08：送审稿 2020.12：报批稿 | 王新祥 曹黎颖
24 | 多功能智慧路灯工程技术规范 | 制订 | 适用范围：本规程适用于市政领域承载标识性信息和信息化设备的多功能智慧路灯的设计、施工、验收、运行管理和维护等。 主要技术内容：前言、目次、总则、术语和代号、规范性引用文件、基本规定、设计、系统安全、施工和验收、运行管理和维护。 | 广州市照明建设管理中心 广州市城市规划勘测设计研究院 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广州市建设科学技术委员会办公室 广州市公用事业规划设计院 广州城投发展研究院 广州供电局有限公司路灯管理所 中国铁塔股份有限公司广州市分公司 广州中利工程有限公司 厦门市智联信通物联网科技有限公司 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 中国电子科技集团公司第五十研究所 | 2018.10-2020.09 | 2019.06：征求意见稿 2019.11：送审稿 2020.06：报批稿 | 王洋
25 | 城市景观照明设施维护技术规范 | 制订 | 适用范围：本规范适用于广东省内的建筑、步行街、雕塑、河流、水体、广场、桥梁、公园、绿地等景观照明设施及附属设施的养护工作。 主要技术内容：前言、范围、规范性引用文件、术语、基本规定、巡查、养护、检测、评价与验收、安全、信息化、技术资料及管理等组成。 | 广州市照明建设管理中心 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广州市建设科学技术委员会办公室 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 深圳市灯光环境管理中心 广州市公用事业规划设计院 广东省第四建筑工程有限公司 广州市第二建筑工程有限公司 广州机施建设集团有限公司 广州工程总承包集团有限公司 广州市水电设备安装有限公司 广州广日电气设备有限公司 广州供电局有限公司路灯管理所 | 2018.10-2020.09 | 2019.04：征求意见稿 2019.09：送审稿 2020.05：报批稿 | 王洋
26 | 城市道路照明设施养护技术规范 | 制订 | 适用范围：本规范适用于广东省内城市道路、乡镇道路（含隧道、桥梁等）照明设施的养护、维修工作。 主要技术内容：前言、总则、引用标准、术语、基本规定、巡查、检测和评估、养护及评价、维修与验收、安全管理、信息化、技术资料及管理等组成。 | 广州市照明建设管理中心 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广州市建设科学技术委员会办公室 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 深圳市灯光环境管理中心 广州市公用事业规划设计院 广州市市政集团有限公司 广州工程总承包集团有限公司 广州市水电设备安装有限公司 广州机施建设集团有限公司 全亿大科技（佛山）有限公司 广州盛龙照明有限公司 广州供电局有限公司路灯管理所 | 2018.10-2020.09 | 2019.04：征求意见稿 2019.09：送审稿 2020.05：报批稿 | 王洋
27 | 民用建筑电线电缆防火设计规范 | 制订 | 适用范围：适用于新建、扩建及改建的民用建筑内10kV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计，信息传输线路电线电缆设计可参照执行。 主要技术内容：总则、术语、电线电缆的分类、电线电缆使用场所的分级、电线电缆的选用、电线电缆的敷设。 | 广东省电线电缆行业协会 上海国缆检测中心有限公司 | 广州南洋电缆有限公司 东莞市民兴电缆有限公司 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 广东新亚光电缆实业有限公司 深圳市东佳信电线电缆有限公司 广州珠江电缆有限公司 广东金联宇电缆实业有限公司 广东环威电线电缆股份有限公司 东莞市朗晟硅材料有限公司 深圳市建筑设计总院有限公司 东莞市万科建筑技术研究有限公司 雄安万科绿色研发有限公司 东莞市电线电缆行业协会 广东中联电缆集团有限公司 广东珠江电线电缆有限公司 广东胜宇电缆实业有限公司 广州番禺电缆集团有限公司 | 2018.09-2020.09 | 2019.05：征求意见稿 2019.12：送审稿 2020.05：报批稿 | 刘涛 毛庆传
28 | 建设工程加强性防火技术规范 | 制订 | 适用范围：适用于新建、扩建和改建的民用建筑、工业建筑、甲、乙、丙类液体储罐（区）、可燃、助燃气体储罐（区）、可燃材料堆场、城市交通隧道的防火设计。 主要技术内容：术语、基本规定、平面布局、防火分区、平面布置、安全疏散和避难、装饰装修、消防救援、消防设施、电气线路及消防应急照明、汽车库、日常消防安全管理等。 | 广东省公安消防总队 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 广东省建筑设计研究院 华南理工大学建筑设计研究院 广东南海国际建筑设计有限公司 广东建科施工图审查有限公司 | 2018.12-2020.12 | 2019.12：征求意见稿 2020.07：送审稿 2020.11：报批稿 | 洪声隆 马烨红
29 | 预制全装修轻钢装配式建筑技术规程 | 制订 | 适用于抗震设防烈度为6到9度的高集成度装配式钢结构建筑的设计、生产运输、施工安装、质量验收及使用维护。 主要技术内容：总则、术语、基本规定、材料、集成化设计、建筑部品制作与装配、运输与现场接收、现场安装与验收。 | 华南理工大学建筑设计研究院 东莞市美墅集成房屋有限公司 | 广东省建筑设计研究院 广州市设计院 广州建筑股份有限公司 中建四局安装工程有限公司 | 2019.01-2021.06 | 2019.12：征求意见稿 2020.06：送审稿 2020.12：报批稿 | 韦宏 蔡秩培